โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

(National Research Management System : ระบบ NRMS)”

**1. หลักการและเหตุผล**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ที่จุดเดียวโดยใช้แบบฟอร์มกลาง (Single form) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัยโดยระบบดังกล่าวได้เปิดใช้งานสำหรับหน่วยงานภาครัฐนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินการโครงการ ข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการนำออกรายงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

เนื่องจากระบบ NRMS ได้เริ่มเปิดใช้งานครบทุกระบบงานแล้ว แต่ยังมีนักวิจัยและผู้ประสานงานนำข้อมูลเข้าระบบยังไม่ถูกต้องตามที่ระบบออกแบบไว้ และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจึงไม่สามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้ โดยเฉพาะในส่วนของระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ซึ่ง วช. กำหนดให้ต้องรายงานผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยเป็นรายไตรมาส ดังนั้น เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับนักวิจัยและผู้ประสานงานหน่วยงานในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้ถูกต้องและครบถ้วน

**2. วัตถุประสงค์**     2.1 เพื่อให้นักวิจัยและผู้ประสานงานหน่วยงานในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเรียนรู้การใช้

ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation

2.2 เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถรายงานผลการวิจัยเข้าระบบ NRMS ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด

**3. ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย**

🗌 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 - 2563 (ฉบับปรับแผน)

🗌 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มหาวิทยาลัยศิลปากร

🗌 แผนอื่น...................................................................................................................................

3.1 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3.2 กลยุทธ์/มาตรการ

🗌 กลยุทธ์ 10.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการ

จัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ

🗌 มาตรการ 10.1.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

🗌 มาตรการ10.1.2 ส่งเสริมให้มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อม

ให้บริการวิชาการระดับอาเซียน

3.3 ลักษณะงาน

🗌 โครงการตามยุทธศาสตร์

🗌 งานประจำ

🗌 โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง

**4. ประเภทโครงการ** (เพื่อจัดรหัสประเภทในระบบ MIS ติดตามโครง)

🗌101 จัดนิทรรศการ 🗌102 จัดประกวดด้านการบริการวิชาการ

🗌103 อบรมสัมมนา 🗌104 อบรมเชิงปฏิบัติการ

🗌105 ให้องค์ความรู้เชิงพัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

🗌106 เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 🗌107 ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

🗌108 บูรณาการ 🗌117 ประชุมเชิงวิชาการ

🗌119 วารสารวิชาการ 🗌อื่นๆ...........................................................

**5.**  **เป้าหมาย** จัดอบรม 1 ครั้ง ครั้งละ 90 คน ประกอบด้วย

5.1 นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ต้องนำข้อมูลเข้า

ระบบNRMS

5.2 นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างที่ประสงค์จะขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน

5.3 เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงานในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

5.4 วิทยากร และคณะทำงาน

**6. ระยะเวลาดำเนินการ**

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560

**7. สถานที่ดำเนินงาน**

ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

**9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน**

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | 2561 | |
| --- | --- | --- | --- |
| แผน | ผล |
| **ผลลัพธ์** |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ**  - ผู้เข้ารับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ**  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่รับบริการวิชาการ  และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ  ร้อยละ | 85  **85.50** |  |
| **ผลผลิต** |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ** |  |  |  |
| - จำนวนผู้เข้ารับบริการ | คน | 90 |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ** |  |  |  |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ | ร้อยละ | 85.50 |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงเวลา** |  |  |  |
| - งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา | ร้อยละ | 100 |  |
| **ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน** |  |  |  |
| - ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร | บาท | 40,000 |  |

**10. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

**11. แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **ขั้นวางแผนงาน**  วางแผนกิจกรรมโครงการ ประสานงานวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ**  เสนอขออนุมัติโครงการ  เตรียมดำเนินการและประชาสัมพันธ์  ดำเนินการจัดโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล**  สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และเสนอผู้บริหารเพื่อเผยแพร่ต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

12.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation

12.2 ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถรายงานผลการวิจัยเข้าระบบ NRMS ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิด

ประโยชน์สูงสุด

**13. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ**

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

|  |  |
| --- | --- |
| 08.30 น. - 09.00 น. | ลงทะเบียน |
| 09.00 น. - 12.00 น. | การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  \* การนำข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการวิจัย เข้าระบบ  Ongoing & monitoring  \* การรายงานแผนงาน และผลการดำเนินงานตามแผน  \*  การรายงานความก้าวหน้า และการรายงานฉบับสมบูรณ์  \* การยกเลิกโครงการ  \* การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) |
| 12.00 น. - 13.00น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| 13.00 น. - 16.00 น. | การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ Research evaluation  \* การรายงานข้อมูล Output Outcome  \* การกำหนดขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลโครงการ  \* การแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) |

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.และ 14.30 น.